## 基本スケジュール
基本スケジュール |  |  |  | ４月 | [20 empty] | ５月 | [30 empty] | ６月 | [29 empty] | ７月
|  |  |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月
作業項目 | 状況 | 責任者 | 担当者 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
企画・スケジュール作成 | 作業中(遅延) |  | 全員 | bar: ４月 火 to ４月 金; ４月 月 to ４月 火
企画レビュー | 完了(予定通り) |  | 全員 | bar: ４月 水 to ４月 木
動作環境構築 | 未着手 | bar: ５月 月 to ５月 金; ５月 月 to ５月 火
画面設計 | 作業中(遅延) | 中嶋 | 中嶋、岩﨑、藤元 | bar: ４月 水 to ４月 金; ４月 月 to ４月 金; ５月 月 to ５月 火
画面設計レビュー | 未着手 |  | 全員 | bar: ５月 月 to ５月 火
ＤＢ設計 | 未着手 | 鶴田 | 鶴田、松尾 | bar: ４月 木 to ４月 金; ４月 月 to ４月 金; ５月 月 to ５月 火; ５月 月 to ５月 金
ＤＢ設計レビュー | 未着手 | 鶴田 | 全員 | bar: ５月 月 to ５月 火
サーバサイド設計 | 未着手 | 岩﨑 | bar: ５月 月 to ５月 金; ５月 月 to ５月 金; ５月 月 to ５月 金
サーバサイド設計レビュー | 未着手 | 岩﨑 | 全員 | bar: ５月 月 to ５月 火
画面作成 | 未着手 | 中嶋 | bar: ５月 水 to ５月 金; ５月 月 to ５月 金; ５月 月 to ６月 金; ６月 月 to ６月 金; ６月 月 to ６月 金
ホーム画面 | 未着手 | 中嶋 | bar: ５月 水 to ５月 金; ５月 月 to ５月 金; ５月 月 to ６月 金; ６月 月 to ６月 金; ６月 月 to ６月 金
ログイン画面 | 未着手 | 中嶋 | bar: ５月 水 to ５月 木
ゲストログイン画面 | 未着手 | 中嶋 | bar: ５月 水 to ５月 木
ユーザ登録画面 | 未着手 | 中嶋 | bar: ５月 月 to ５月 火
新規登録画面 | 未着手 | 中嶋 | bar: ５月 月 to ５月 火
新規登録確認画面 | 未着手 | 中嶋 | bar: ５月 月 to ５月 火
新規登録完了画面 | 未着手 | 中嶋 | bar: ５月 月 to ５月 火
パスワード忘れた 変更 | 未着手 | 中嶋 | bar: ５月 月 to ５月 火
パスワード変更画面 | 未着手 | 中嶋 | bar: ５月 月 to ５月 火
パスワード変更完了画面 | 未着手 | 中嶋 | bar: ５月 月 to ５月 火
チャット画面 | 未着手 | 中嶋 | bar: ５月 月 to ５月 火
（全ての画面を網羅） | 未着手 | 藤元
ＤＢ作成 | 未着手 | 鶴田 | bar: ５月 水 to ５月 金; ５月 月 to ５月 金; ５月 月 to ６月 金
サーバサイド作成 | 未着手 | 岩﨑 | bar: ５月 月 to ６月 金; ６月 月 to ６月 金; ６月 月 to ６月 金; ６月 月 to ６月 金; ６月 月 to ６月 金; ７月 月 to ７月 金
Login.php | 未着手 | 岩﨑 | bar: ５月 月 to ６月 木
UserCheck.php | 未着手 | 岩﨑 | bar: ６月 月 to ６月 火
（全てのPHPを網羅） | 未着手 | 藤元 | 藤元
試験項目作成 | 未着手 | 藤元 | 藤元 | bar: ５月 月 to ５月 金; ５月 月 to ５月 金; ５月 月 to ５月 金
試験項目レビュー | 未着手 | 藤元 | 全員 | bar: ５月 月 to ６月 木
動作試験 | 未着手 |  | 全員 | bar: ７月 月 to ７月 金; ７月 月 to ７月 木
納品 | 未着手 | 藤元 | 藤元 | bar: ７月 金
成果発表 | 未着手 | 藤元 | 全員 | bar: ７月 火 to ７月 水
個人成果まとめ |  | 全員 | 全員 | bar: ７月 木 to ７月 金; ７月 月 to ７月 金; ７月 月

## Sheet1
未着手
未着手(遅延)
作業中(予定通り)
作業中(遅延)
完了(予定通り)
完了(遅延)